## 教务处350（10月25日）
数据中心预算清单
总计： | 666721
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 用途简述 | 预计供货周期（天） | 类别 | 备注 | 部门 | 执行情况
1 | KVM | 17英寸，16口近端操作 | 1 | 13500 | 13500 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
2 | 信号采集主机 | SCTOP10k | 1 | 7200 | 7200 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
3 | 警号连接器 | RS232-1 | 1 | 2565 | 2565 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
4 | CSM短信报警机 | SCSMS | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
5 | 动力环境检测系统 | 8快监控模块；温湿度，火灾，漏水，门禁，通断等 | 1 | 13500 | 13500 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
6 | 配线架 | 24口1U | 10 | 1602 | 16020 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
7 | 成品跳线 | 非屏蔽跳线，两米长 | 30 | 63 | 1890 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
8 | 双绞线 | 六类 | 5 | 1494 | 7470 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
9 | 服务器机柜 | 42U | 5 | 4800 | 24000 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
10 | 电缆线 | 接入电缆线等 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
11 | 市电配电柜 | 单面玻璃门焊接柜体；施耐德元器件1900*800*400 | 1 | 45000 | 45000 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
12 | 机柜电源PDU | 32A输入；2米3*6线缆，12个插座10个10A,2个16A | 10 | 1000 | 10000 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
13 | 机房防静电设备 | 防静电铜带、地线、接地箱等 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
14 | 强弱电桥架 | 200*100上走线、含6台3*4机柜双电缆 | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
15 | 防静电卷材 | 防静电卷材 | 93 | 265 | 24645 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
16
|  |  |  | 合计： | 185790 | 取整 64万
取整：
视频监控预算清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 用途简述 | 预计供货周期（天） | 类别 | 备注 | 部门 | 执行情况
1 | 高清红外摄像机 | IPC-HIC2221E-CF36IR-UV | 3 | 1650 | 4950 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，网上申请待批复
2 | 高清红外球型摄像机 | IPC-HIC6622X20-5CIR-UV | 2 | 7200 | 14400 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，网上申请待批复
3 | 球机支架 | 壁装 | 1 | 300 | 300 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
4 | 接入交换机 | S3100V2-26TP-PWR-EI | 3 | 8200 | 24600 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，缺网上申请
5 | 汇聚交换机 | S5120-24P-EI-H3 | 1 | 5200 | 5200 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
6 | 工作站 | T5810 | 1 | 9500 | 9500 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，网上申请待批复
7 | 键鼠套装 | 鼠标、键盘、延长线等 | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
8 | 操作台 | 2联 | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
9 | 存储主机 | VS-ISC5000-E-UV | 1 | 19800 | 19800 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
10 | 解码卡 | VS-HDMI4-UV | 1 | 5800 | 5800 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
11 | 硬盘 | VS-HD3000V-03-UV | 7 | 1120 | 7840 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
15 | 壁挂机柜 | 500*600*450 | 1 | 2100 | 2100 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
16 | 网线 | 超五类 | 2 | 700 | 1400 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
17 | 网线 | 六类 | 1 | 980 | 980 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
18 | 电源线 | RVV2*1.0 | 50 | 2.7 | 135 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
19 | 视频线 | HDMI线(10米) | 1 | 150 | 150 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
20 | 铁线管 | ￠32 | 150 | 9.5 | 1425 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
21 | 辅料 | 插销座、水晶头、软管等 | 1 | 18589 | 18589 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
22 | 拼接屏 | CH-MLCD46/SE | 4 | 25448 | 101792 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，缺网上申请
23 | 电视墙 | 2*2 | 1 | 8500 | 8500 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，缺网上申请
24 | 电视墙底座 | 定制 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，缺网上申请
25 | 视频线 | DVI线（10米） | 4 | 250 | 1000 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，缺网上申请
26 | 视频线 | DVI线（3米） | 4 | 150 | 600 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，缺网上申请
27
|  |  |  | 合计： | 236061 | 取整 64万
取整：
Wifi 控制系统
1 | 无线控制器 | L09-vSZ-WW00(包含30个AP license许可及无线测试终端) | 1 | 49620 | 49620 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
2 | 无线AP | 901-R500-WW00(802.11AC 室内AP，支持2.4GHz和5GHz双载频，2个 以太网口，802.3af/at POE 供电输入,2*2:2 1200Mbps) | 17 | 2850 | 48450 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
3 | 千兆PoE交换机 | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base | 2 | 14850 | 29700 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
4 | 无线AP | 901-R500-WW00(802.11AC 室内AP，支持2.4GHz和5GHz双载频，2个 以太网口，802.3af/at POE 供电输入,2*2:2 1200Mbps) | 7 | 2850 | 19950 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
5 | 无线定位系统许可 | L09–VSPT-WW00(本地安装虚拟机(vSPoT)定位系统(包含30个vSPoT定位系统AP软件许可） （不包括硬件服务器和虚拟机软件） | 1 | 41000 | 41000 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
6 | 无线AP | 901-R500-WW00(802.11AC 室内AP，支持2.4GHz和5GHz双载频，2个 以太网口，802.3af/at POE 供电输入,2*2:2 1200Mbps) | 3 | 2850 | 8550 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
7 | 登录认证运维系统 | Portal认证服务器AS6000-PA-2000(支持80并发访问,1000用户数在线,支持短信微信等多种认证方式，多种认证协议，多维度统计，按SSID、AP组、AP位置等方式推认证页面；4G内存/500G硬盘/I5 2400CPU/6千兆网口,不需要bypass功能/2U口/1console口) | 1 | 39050 | 39050 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
8 | 无线AP | 901-R500-WW00(802.11AC 室内AP，支持2.4GHz和5GHz双载频，2个 以太网口，802.3af/at POE 供电输入,2*2:2 1200Mbps) | 3 | 2850 | 8550 |  |  |  |  | 互联网+ | 已落实，待采购
|  |  |  | 合计： | 244870