## Slide 1: 数字制造与创新基本技能训练教学方案
实施总结

## Slide 2: 总结内容
1
教改背景
设计与规划
3
准备工作
4
5
6
发展规划
总结
实施过程
2
清华大学基础工业训练中心

## Slide 3: 1.教改背景——学校大环境
清华大学教学方向：学生需要为导向
中心发展：
强化数字化智能化制造装备及管理；
引进制造业主导性和先进性装备和软件；
承担学生创新基本技能培训，成为学生创新创业的综合平台；

## Slide 4: 1.教改背景——中心指导思想
中心2014年工作指导思想
  深化改革，不断创新，持续发展
  创新教育模式，激发学术志趣，提高培养质量
    人才培养目标与教学体系设计与优化：改善学生的学习状态与学术志趣
    激发学生学术志趣的教育模式与方法
    相关的政策、制度和机制保障

## Slide 5: 1.教改背景——中心教学组成
  工程训练类
    机械制造实习类
    电子工艺实习类
  制造技术类
    制造工艺类：制造工程基础，现代汽车制造技术及管理
    新技术选修类
  文化素质类：
    工概类
    实验室科研探究课
    制造工程体验
  创新创业类
    竞赛
    赛课结合
    创新创业实践课程

## Slide 6: 1.教改背景——需求
教改的需求：
小规模教学创新模式——分散实习、各类选修课程；
大规模实习局部创新——基于原来规范、原来体系的情况下进行工种内局部创新改革；
大规模实习模式创新——？

## Slide 7: 1.教改背景——难度分析
教学模式合理性探讨：（分析主要基于集中实习中实验部分的安排）
制造流程局限性——单工种创新教学具有一定的局限性；
设备使用局限性——部分先进加工设备的价格昂贵，不适于大量购置，原来规模式、统一式教学无法开展；
人员局限性——原来模式下指导人员为单一工种，导致工作时间不均衡，在集中教学时人员紧张，而没有集中教学时人员冗余。

## Slide 8: 教学容量分析图
各专业
教学人员
集中实习
各模块设置
不论系别、专业，工种（模块）固定，每工种（模块）学生人数固定，且人数较多，单个指导人员指导人数较多。
不同特长的指导人员集中于几个固定模块。
越来越多的设备种类，越来越少的单品种台数。
没有实习时大量闲置
没有实习时大量闲置

## Slide 9: 教学容量分析
设备问题
因：单一工种单一设备的同时学习模式
果：大量配备较为经济的设备。新购置的高端先进设备大部分只能闲置，偶尔使用在小型课堂。
人员问题
因：配备大量同种模块的教学指导人员（机械制造类实习安全问题的需求）
果：大量指导人员所讲述的内容是根据学期或学年的统一安排，非常不便于根据社会发展和学生需求随时更新知识内容、教学模式。

## Slide 10: 教改背景
目前，中心的教学任务仍然较为集中在批量的学生实习，如果在大批量的学生实习中能够提高学生志趣（起码先提高兴趣），适应教学改革方向，并且逐步为后面学生创新平台的普及做好准备，应该会帮助中心更加发展壮大。

## Slide 11: 2.设计与规划
根据中心教学规划，在3学分方案中，先进制造与数字制造实习所占教学时间为连续3天，适合于综合项目的制作。
教学改革要点：
  基于项目；
  团队模式；
  精一通多；
  加入数字化流程管理

## Slide 12: 2.设计与规划
教改时间表：
时间确定
2014年5月初
内容确定
2014年5月—6月
教学准备
2014年6月—8月
新进数字制造设备培训与教学准备
教改产品方案设计与试制、定型
教学人员确定：数字制造讲座人员、教学产品制作辅导人员、各项目负责人员等
暑期集中实习3天型方案的教学改革规划和可行性认定。
核心圈和全体参与人员共计讨论会议5次，从教学时间安排，教学内容规划，教学产品方案设计等方面逐步确定；
向中心、教研室提交教改规划和教案草案
实习时间和内容草案拟定。

## Slide 13: 3.准备工作
数字化设备验收、培训、教学方案规划
  精雕机床 ：6月初到位，6-7月验收、调试、培训，7月底教学人员验收合格，进入教学流程，参与讲座及项目加工；
  巨轮机械手臂、科挺加工中心：5月到位，6-7月验收、调试、培训，进入教学流程，参与讲座；
  沈阳机床集团智能柔性加工单元：逐步到位，7月调试，联网，维修等。没有完成，未能进入教学流程。

## Slide 14: 3.准备工作
创新制造基本技能（ 基于项目）
  项目规划与设计 ：6-7月设计、分工、试制，7月确定方案，制作样品，进入教学流程，参与讲座及项目加工；
  6-7月，项目分工各工种制定规划，准备工量夹具，添置工量夹具，材料购置；部分工种初步下料；
  根据“精一通多”教学模式，各工种分别制定理论讲座（1.5小时）和项目制作（5小时）教学方案。

## Slide 15: 4.项目实施
实验内容及安排
组号（每组15人） | 第1天 | 第2天 | 第3天
（ABCDE）1组 | 数字制造工艺 与创新基本技能 讲座 | 创新技能训练 | 铣磨
（ABCDE）2组 |  |  | 
（ABCDE）3组 |  | 铣磨 | 创新技能训练
（ABCDE）4组 |  |  | 

## Slide 16: 第一天
时间 |  | 内容安排 |  |  |  | 
数字制造讲座一天 | 上午 |  | (ABCDE)1组 | (ABCDE)2组 | (ABCDE)3组 | (ABCDE)4组
 |  | 8:00-8:30 | 数字化制造与创新技能概论 宣布四轮换组名单，分发考勤表 |  |  | 
 |  | 8:40-10:00 | 激光切割 线切割 | 数控车 3D打印 | CAD 数字制造 | 雕刻机 数控铣
 |  | 10:10-11:30 | 数控车 3D打印 | 激光切割 线切割 | 雕刻机 数控铣 | CAD 数字制造
 | 下午 | 13:30-14:50 | CAD 数字制造 | 雕刻机 数控铣 | 激光切割 线切割 | 数控车 3D打印
 |  | 15:00-16:30 | 雕刻机 数控铣 | CAD 数字制造 | 数控车 3D打印 | 激光切割 线切割
 |  | 16:30-17:00 | 集中，具体项目讲解（左晶） 收集考勤表。 第二、三天内容及轮换方案； 产品种类、分组方案； 项目评定方法及进行方案； 安全内容（张秀海）。 |  |  | 
——集中时间进行基础知识了解。
——集成了中心先进制造的软硬件设施
4.项目实施

## Slide 17: 第二天
8:00-8:30 1）30人集中，讲述深入实验内容，轮换方法，完成标准等。宣布分组名单，分发小组项目说明书。 2）各行政组集中，分配产品，分配功能组（数控车、数控铣、线切割、激光加工、3D打印、雕刻机、CADCAM等） 项目 负责人 地点 座钟 刘钊 （线切割实验室） 台灯 高炬 （特种加工实验室） 激光内雕 张秀海 （3D打印实验室）
8:30-11:30 各功能组学习各自工种，分组完成任务
13:30-15:30 分组完成任务
15:30-16:00 组装及修正
16:00-17:00 产品方案研讨 各组产品讲评及交流
利用快速加工进行创新制作培训，从基础软硬件开始，逐步深入，使学生在团队配合模式下深入了解创新制作基本技能。
4.项目实施

## Slide 18: 4.项目实施
项目 | 零件 | 工种 | 技能
工艺座钟 | 表针 | 线切割 | 线切割软件，加工
 | 表盘 | 激光切割 激光扫描 | 绘图软件，图形矢量化处理，激光加工
 | 表座 | 数控车 | 数控程序编制，数控车加工
工艺台灯 | 灯座 | 雕刻机 | CADCAM绘图及加工刀路处理，雕刻机加工
 | 灯身 | 激光切割 激光扫描 | 绘图软件，图形矢量化处理，激光加工
 | 灯罩 | 3D打印 | 3D打印设备加工
DIY水晶内雕纪念品 | 水晶内雕 | 激光内雕 | 图形处理，激光内雕加工
 | 底座 | 3D打印 | 3D打印设备加工
 | LOGO | 雕刻机 | CADCAM绘图及加工刀路处理，雕刻机加工
 | 装饰灯 | 电路焊接 | 电子元件认知，电路焊接、测量、调试

## Slide 27: 5.总结
主要教学成果：
  实习内容增加更多的数字化制造内容和设备；
  突出了团队配合，自主设计；
  融合了美术与国学等文化内容；
  将制造过程结合到学生熟悉的生活用品中，利于启发学生的设计和创作灵感。
学生主要建议：
  产品设计更加自主
  产品增加更多功能
  增加制作时间和加工方法
  减少讲解，增加动手实践和内容

## Slide 28: 6.发展规划
  1）更加以学生为主体，利用讲座方式培训工种基础知识，尤其是软件等通用工具可以通过网络资源和指导，在课下自学，自主使用，学生自主设计和组队，进行项目加工制造。
  例：在集中实习等教学模块中，利用4天左右的时间，完成4项基本工种的通过性实习，团队完成一项综合项目。
  2）教学模块化，让学生可以通过选课方式选择学习所需模块，并应用在项目完成中。
  例：在春秋季学期中开设项目式设计课程，要求学生完成4项基本模块的技能通过性学习，并组队完成一个项目。
  充分利用中心资源和指导人员，通过激励制度，培训多技能指导人员，轮班轮岗，开设课余（晚间、周末等）创新设计及制作课堂。
  发展学生技能爱好者，以社团模式自主管理开放设备及实验室。

## Slide 29: 6.发展规划
  3）充分利用中心资源和指导人员，通过激励制度，培训多技能指导人员，轮班轮岗，开设课余（晚间、周末等）创新设计及制作课堂。
  例：每周二、四开设开放性创新课堂，每次指导完成一个小型产品。每学期2-3个周末课堂，利用2天时间完成一个综合项目。
  4）发展学生技能爱好者，以社团模式自主管理开放设备及实验室。
  例：学生DIY社团活动基地。