## Slide 1: 行动导向的教学方法（II）
清华大学i.Center 王德宇

## Slide 2: 课程概要
导引（8:30-9:00）
前：团队策略、团队研讨方法（9:00-11:15）
  团队协作阶段、635方法、小组提名法
中：项目进度控制（13:30-14:45）
  任务分解、甘特图、关键路径法、动态项目控制
  问题分析工具：五问法
后：质量管理工具（15:15-16:30）
  帕累托图、管制图、因果图（鱼骨图）

## Slide 3: 项目管理中的进度控制

## Slide 4: 一个典型的项目计划及实际完成情况记录表

## Slide 5: 一切从制定计划开始

## Slide 6: 项目控制流程
制定计划
定义任务
计划执行
运用资源
度量进度
检验时间
完成计划
总结交流
分配资源
完成任务
检验结果
进度比对
修正与调整

## Slide 7: 计划的制定

## Slide 9: 任务分解
围绕可交付物（Deliverables，或称阶段性成果），而非围绕行动或手段
100%原则，适用于各个层级，各任务、自任务不重不漏
定义任务的细节程度要统一
代码系统、术语前后一致统一

## Slide 10: 举个例子
铸造实习
确认学生到齐
完成分模学习与实践
完成消失模学习与实践
完成小组交流总结
完成现场清理还原
课程解散
签到
分模造型布置
分模造型学生操作
分模造型示范讲解
分模制芯并清理现场
消失模造型
浇注及熔化现场课
生产件操作讲解
学生造型测试
小组交流报告
点评分析
落砂
清理
筛沙
铸工实习总结

## Slide 11: 举个例子
铸造实习
确认学生到齐
完成分模学习与实践
完成消失模学习与实践
完成小组交流总结
完成现场清理还原
课程解散
签到
分模造型布置
分模造型学生操作
分模造型示范讲解
分模制芯并清理现场
消失模造型
浇注及熔化现场课
生产件操作讲解
学生造型测试
小组交流报告
点评分析
落砂
清理
筛沙
铸工实习总结
第一层
第二层
第三层

## Slide 12: 举个例子
铸造实习
确认学生到齐
完成分模学习与实践
完成消失模学习与实践
完成小组交流总结
完成现场清理还原
课程解散
签到
分模造型布置
分模造型学生操作
分模造型示范讲解
分模制芯并清理现场
消失模造型
浇注及熔化现场课
生产件操作讲解
学生造型测试
小组交流报告
点评分析
落砂
清理
筛沙
铸工实习总结
第一层
第二层
第三层
可交付物原则
不重不漏原则
细节统一原则
术语统一原则

## Slide 13: 紧前关系、依赖关系
44
45
1
2
12
13
23
31
含义 | 语法 | 同时性
任务1完成（Finish）后，执行（Start）任务2 | 2:1FS | 无
任务12和任务13同时开始执行（Start） | 13:12SS | 完全
任务23和任务31同时结束（Finish） | 31:23FF | 完全
任务44结束（Finish）前，任务45启动（Start）；提前量为10天（day） | 45:44FS-10d | 部分

## Slide 15: 任务所需时间的预估
Dest：预估的任务所需时间
S：最短可能完成的时间
E：预期时间（最有可能的完成时间）
L：最长允许完成时间

## Slide 16: 动态项目控制 DPC

## Slide 17: 动态项目控制（DPC）
Dynamic Project Control 动态项目控制
  在项目进行过程中对进度的实时评估分析
  对偏离计划的进度进行检视，改变分配的资源，导入正轨
  通过一系列可视化工具进行决策支持

## Slide 19: 检视项目进度健康状态的S曲线
S型成长曲线
  蓝色曲线：计划进度路径
  黑色曲线：实际进度路径，圆点代表进度检查点
  绿色区域：项目进度-安全
  黄色区域：项目进度-不安全
  橙色区域：项目进度-很不安全，考虑并采取措施
  橙色以下：项目进度-严重问题，必须采取应对措施

## Slide 20
- 实际-计划曲线平行 -
项目继续
- 实际进度偏离 -
需要采取行动
增加资源
加班
改善物流，充分备料
改善信息沟通
改善数据同步
- 汇合型曲线 -
实际进度正在恢复
项目继续

## Slide 21: 不同的项目完成路径——“殊途不同归”
路径A
状态很好
风险低
基本处于绿色安全区域
项目成功完成
  进度及时
  结果全面
  质量优秀
路径B
状态很差
高风险
进度处于红色危险区
项目失败
  虽及时完成，但
  任务完成不全面
  质量低劣
路径A
路径B

## Slide 22: 谢谢大家！