## 0913
铸造实习第一天教学安排
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —1实际完成时间— | —2实际完成时间— | —3实际完成时间— | —4实际完成时间— | —5实际完成时间— | —6实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
铸工实习概述讲话 | 15 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6
消失模任务安排 | 5 | 20 | 50 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 8
消失模的现场操作 | 5 | 25 | 60 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 10
分析交流 | 5 | 30 | 70 | 61 | 61 | 61 | 59 | 59 | 59 | 13
小组讨论和分工 | 10 | 40 | 90 | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | 85 | 17
学生消失模模型制造 | 50 | 90 | 150 | 137 | 165 | 147 | 152 | 160 | 170 | 38
刷涂料和烘干 | 15 | 105 | 180 | 185 | 180 | 170 | 173 | 182 | 179 | 44
消失模铸造视频观看 | 10 | 115 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 48
整模造型示范讲解 | 25 | 140 | 270 | 261 | 261 | 261 | 263 | 263 | 263 | 58
整模造型学生操作 | 45 | 185 | 340 | 351 | 340 | 355 | 355 | 348 | 345 | 77
消失模和3D砂型机器介绍 | 30 | 215 | 370 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 90
布置纪念币 | 25 | 240 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 100