## 0913
铸造实习教学安排第二天
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
分模造型布置 | 15 | 15 | 30 | 35 | 7
分模造型学生操作 | 25 | 40 | 100 | 110 | 17
分模造型示范讲解 | 25 | 65 | 145 | 143 | 28
分模制芯并清理现场 | 5 | 70 | 165 | 165 | 30
消失模造型 | 15 | 85 | 180 | 185 | 37
浇注及熔化现场课 | 10 | 95 | 210 | 210 | 41
生产件操作讲解 | 25 | 120 | 250 | 245 | 52
学生造型测试 | 35 | 155 | 300 | 295 | 67
小组交流报告 | 25 | 180 | 330 | 330 | 78
落砂，清理，筛砂 | 15 | 195 | 360 | 360 | 85
点评分析 | 15 | 210 | 380 | 385 | 91
铸工实习总结 | 20 | 230 | 420 | 420 | 100