## 汇总
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
理论讲解 | 10 | 10 | 30 | 24 | 5
软件初识 | 5 | 15 | 35 | 27 | 7
最终作品介绍 | 5 | 20 | 40 | 31 | 10
软件讲解 | 20 | 40 | 50 | 53 | 19
图样绘制 | 50 | 90 | 100 | 116 | 43
图样检查 | 10 | 100 | 110 | 123 | 48
刀路生成 | 20 | 120 | 130 | 140 | 57
刀路检查及保存 | 10 | 130 | 140 | 148 | 62
刀路汇总 | 5 | 135 | 150 | 153 | 64
现场讲解 | 20 | 155 | 160 | 175 | 74
现场加工 | 50 | 205 | 200 | 208 | 98
总结点评 | 5 | 210 | 210 | 210 | 100

## 0913
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
理论讲解 | 10 | 10 | 30 | 24 | 5
软件初识 | 5 | 15 | 35 | 27 | 7
最终作品介绍 | 5 | 20 | 40 | 31 | 10
软件讲解 | 20 | 40 | 50 | 53 | 19
图样绘制 | 50 | 90 | 100 | 116 | 43
图样检查 | 10 | 100 | 110 | 123 | 48
刀路生成 | 20 | 120 | 130 | 140 | 57
刀路检查及保存 | 10 | 130 | 140 | 148 | 62
刀路汇总 | 5 | 135 | 150 | 153 | 64
现场讲解 | 20 | 155 | 160 | 175 | 74
现场加工 | 50 | 205 | 200 | 208 | 98
总结点评 | 5 | 210 | 210 | 210 | 100

## 0915
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0
理论讲解 | 10 | 10 | 30 | 28 | 5
软件初识 | 5 | 15 | 35 | 33 | 7
最终作品介绍 | 5 | 20 | 40 | 37 | 10
软件讲解 | 20 | 40 | 50 | 50 | 19
图样绘制 | 50 | 90 | 100 | 108 | 43
图样检查 | 10 | 100 | 110 | 118 | 48
刀路生成 | 20 | 120 | 130 | 134 | 57
刀路检查及保存 | 10 | 130 | 140 | 145 | 62
刀路汇总 | 5 | 135 | 150 | 150 | 64
现场讲解 | 20 | 155 | 160 | 160 | 74
现场加工 | 50 | 205 | 200 | 200 | 98
总结点评 | 5 | 210 | 210 | 210 | 100

## 0916
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0
理论讲解 | 10 | 10 | 30 | 24 | 5
软件初识 | 5 | 15 | 35 | 36 | 7
最终作品介绍 | 5 | 20 | 40 | 38 | 10
软件讲解 | 20 | 40 | 50 | 56 | 19
图样绘制 | 50 | 90 | 100 | 112 | 43
图样检查 | 10 | 100 | 110 | 120 | 48
刀路生成 | 20 | 120 | 130 | 131 | 57
刀路检查及保存 | 10 | 130 | 140 | 145 | 62
刀路汇总 | 5 | 135 | 150 | 153 | 64
现场讲解 | 20 | 155 | 160 | 165 | 74
现场加工 | 50 | 205 | 200 | 208 | 98
总结点评 | 5 | 210 | 210 | 210 | 100

## 0917
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
理论讲解 | 10 | 10 | 30 | 34 | 5
软件初识 | 5 | 15 | 35 | 45 | 7
最终作品介绍 | 5 | 20 | 40 | 52 | 10
软件讲解 | 20 | 40 | 50 | 73 | 19
图样绘制 | 50 | 90 | 100 | 125 | 43
图样检查 | 10 | 100 | 110 | 127 | 48
刀路生成 | 20 | 120 | 130 | 140 | 57
刀路检查及保存 | 10 | 130 | 140 | 145 | 62
刀路汇总 | 5 | 135 | 150 | 156 | 64
现场讲解 | 20 | 155 | 160 | 165 | 74
现场加工 | 50 | 205 | 200 | 208 | 98
总结点评 | 5 | 210 | 210 | 210 | 100

## 0918
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0
理论讲解 | 10 | 10 | 30 | 36 | 5
软件初识 | 5 | 15 | 35 | 38 | 7
最终作品介绍 | 5 | 20 | 40 | 40 | 10
软件讲解 | 20 | 40 | 50 | 54 | 19
图样绘制 | 50 | 90 | 100 | 110 | 43
图样检查 | 10 | 100 | 110 | 116 | 48
刀路生成 | 20 | 120 | 130 | 132 | 57
刀路模拟及保存 | 10 | 130 | 140 | 153 | 62
刀路汇总 | 5 | 135 | 150 | 160 | 64
现场讲解 | 20 | 155 | 160 | 164 | 74
现场加工 | 50 | 205 | 200 | 205 | 98
总结点评 | 5 | 210 | 210 | 210 | 100

## 0919
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0
理论讲解 | 10 | 10 | 30 | 28 | 5
软件初识 | 5 | 15 | 35 | 30 | 7
最终作品介绍 | 5 | 20 | 40 | 35 | 10
软件讲解 | 20 | 40 | 50 | 46 | 19
图样绘制 | 50 | 90 | 100 | 116 | 43
图样检查 | 10 | 100 | 110 | 118 | 48
刀路生成 | 20 | 120 | 130 | 132 | 57
刀路检查及保存 | 10 | 130 | 140 | 144 | 62
刀路汇总 | 5 | 135 | 150 |  | 64
现场讲解 | 20 | 155 | 160 |  | 74
现场加工 | 50 | 205 | 200 |  | 98
总结点评 | 5 | 210 | 210 |  | 100