## 0915-1
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
任务简介 | 20 | 20 | 25 | 18 | 10
分组 | 5 | 25 | 30 | 23 | 13
软件讲解 | 30 | 55 | 50 | 43 | 28
图形设计扫描 | 30 | 85 | 90 | 73 | 44
图形修改生程序 | 30 | 115 | 120 | 128 | 59
机床讲解 | 30 | 145 | 150 | 155 | 74
填写报告及加工 | 30 | 175 | 200 | 200 | 90
塑封 | 20 | 195 | 210 | 210 | 100

## 0915-2
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
任务简介 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10
分组 | 5 | 25 | 30 | 25 | 13
软件讲解 | 30 | 55 | 50 | 45 | 28
图形设计扫描 | 30 | 85 | 90 | 90 | 44
图形修改生程序 | 30 | 115 | 120 | 120 | 59
机床讲解 | 30 | 145 | 150 | 145 | 74
填写报告及加工 | 30 | 175 | 200 | 195 | 90
塑封 | 20 | 195 | 210 | 210 | 100

## 0916-1
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
任务简介 | 20 | 20 | 25 | 18 | 10
分组 | 5 | 25 | 30 | 23 | 13
软件讲解 | 30 | 55 | 50 | 43 | 28
图形设计扫描 | 30 | 85 | 90 | 73 | 44
图形修改生程序 | 30 | 115 | 120 | 128 | 59
机床讲解 | 30 | 145 | 150 | 155 | 74
填写报告及加工 | 30 | 175 | 200 | 200 | 90
塑封 | 20 | 195 | 210 | 210 | 100