## 汇总
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
理论讲解 | 40 | 40 | 50 | 47 | 30
打印软件、机器讲解 | 10 | 50 | 65 | 70 | 37
模型选择、分层练习 | 5 | 55 | 85 | 90 | 41
机器操作 | 5 | 60 | 95 | 110 | 44
模型打印、新3D打印机认识、三坐标讲解 | 70 | 130 | 180 | 170 | 96
模型后处理 | 5 | 135 | 210 | 210 | 100
135
135
135
135
135
135

## 0917
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
理论讲解 | 40 | 40 | 50 | 43 | 30
打印软件、机器讲解 | 10 | 50 | 65 | 60 | 37
模型选择、分层练习 | 5 | 55 | 85 | 80 | 41
机器操作 | 5 | 60 | 95 | 95 | 44
模型打印、新3D打印机认识、三坐标讲解 | 70 | 130 | 180 | 200 | 96
模型后处理 | 5 | 135 | 210 | 210 | 100
135
135
135
135
135
135

## 0918
—任务— | —权重— | —累计权重— | —计划完成时间— | —实际完成时间— | —进度百分比—
签到 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
理论讲解 | 40 | 40 | 50 | 47 | 30
打印软件、机器讲解 | 10 | 50 | 65 | 70 | 37
模型选择、分层练习 | 5 | 55 | 85 | 90 | 41
机器操作 | 5 | 60 | 95 | 110 | 44
模型打印、新3D打印机认识、三坐标讲解 | 70 | 130 | 180 | 170 | 96
模型后处理 | 5 | 135 | 210 | 210 | 100
135
135
135
135
135
135