## 教务处350（10月25日）
教学家具更新 | [11 empty] | 情况 | 编号 | 负责人 | 联系人
总计： | 1242746.85
45 | 音响系统 | 2麦克风2声道1功放 | 2 | 15000 | 30000 |  |  | 教学设备 |  | 创新实验室 | 有单位已捐 | 待采购 |  | 魏绍飞
46 | 大尺寸显示屏 | 85寸 | 2 | 40000 | 80000 |  |  | 教学设备 |  | 创新实验室 | 已买一台，下月再买一台
47 | 台式机工作站 | 苹果iMac | 5 | 27833 | 139165 | 创新工作室 |  | 教学设备 |  | 创新实验室 | 已落实，正网上审批 | 待采购 |  | 王德宇
48 | 3D打印机 |  | 2 | 10000 | 20000 |  |  | 教学设备 |  | 创新实验室 | 取消
49 | 电焊台 |  | 2 | 5000 | 10000 |  |  | 教学设备 |  | 创新实验室 | 已落实，正网上审批 | 待采购 |  | 陈凯
50 | 桌面激光机 |  | 2 | 80000 | 160000 |  |  | 教学设备 |  | 创新实验室 | 取消
创智教室
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 原价 | 实际价格 | 用途简述 | 预计供货周期（天） | 类别 | 备注 | 部门 | 执行情况
1 | 智能录播设备及系统 |  | 1 | 261000 | 204000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 原计划用于人工费，现重新启动 | 竞争性谈判 | 763 | 王德宇 | 宋述强
2 | 交互演示设备及系统 |  | 1 | 88000 | 40000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 原计划用于人工费，现重新启动 | 已批复 | 743 | 王德宇 | 宋述强
3 | 音频功放设备及系统 |  | 1 | 78000 | 78000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 原计划用于人工费，现重新启动 | 未落实 |  | 王德宇 | 宋述强
4 | 智能中控设备及系统 |  | 1 | 182000 | 182000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 原计划用于人工费，现重新启动 | 未落实 |  | 王德宇 | 宋述强
5 | 无线网络设备 |  | 1 | 86000 | 86000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 原计划用于人工费，现重新启动 | 未落实 |  | 王德宇 | 宋述强
6 | 时序电源 |  | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 原计划用于人工费，现重新启动 | 未落实 |  | 王德宇 | 宋述强
|  |  |  | 合计： | 595000
|  |  |  | 取整： | 70万 |  |  |  |  | 视频系统总计： | 1242746.85
引智会堂
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 原价 | 实际价格 | 用途简述 | 预计供货周期（天） | 类别 | 备注 | 部门 | 执行情况
1 | 视频会议设备及系统 | 华为 | 1 | 210000 | 286350 |  |  |  |  | 创新实验室 | 与设备处沟通，待竞争性谈判 | 未审批 | 731
| 高清视频会议终端 | 华为 | 1 | 0 | 24960 | [6 empty] | 未审批 | 701
| 高清会议摄像机 | Sony | 1 | 0 | 26100 | [6 empty] | 未审批 | 705
| 视频会议显示终端 | Sharp | 2 | 0 | 33000 | [6 empty] | 未审批 | 709
2 | 交互演示设备及系统 |  | 1 | 160000 | 0 |  |  |  |  | 创新实验室 | 与设备处沟通，待竞争性谈判 | 未落实 |  | 王德宇 | 宋述强
3 | 音频功放设备及系统 |  | 1 | 83000 | 0 |  |  |  |  | 创新实验室 | 与设备处沟通，待竞争性谈判 | 未落实 |  | 王德宇 | 宋述强
| 数字音频处理器 | Symetrix |  | 0 | 27336.85 | [6 empty] | 未审批 | 722
4 | 智能中控设备及系统 |  | 1 | 167000 | 167000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 与设备处沟通，待竞争性谈判 | 未落实 |  | 王德宇 | 宋述强
5 | 无线网络设备 |  | 1 | 78000 | 78000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 与设备处沟通，待竞争性谈判 | 未落实 |  | 王德宇 | 宋述强
6 | 时序电源 |  | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 与设备处沟通，待竞争性谈判 | 未落实 |  | 王德宇 | 宋述强
|  |  |  | 合计： | 647746.85
|  |  |  | 取整： | 70万
智能互动车间
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 用途简述 | 预计供货周期（天） | 类别 | 备注 | 部门 | 执行情况
1 | 视频监控 |  | 1 | 19300 | 0 |  |  |  |  | 创新实验室 | 取消，费用用于创智教室和引智会堂
2 | 中央控制系统 |  | 1 | 28400 | 0 |  |  |  |  | 创新实验室 | 取消，费用用于创智教室和引智会堂
3 | 互动沙盘基础构件 |  | 1 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 创新实验室 | 取消，费用用于创智教室和引智会堂
4 | 仿真软件 |  | 1 | 23000 | 0 |  |  |  |  | 创新实验室 | 取消，费用用于创智教室和引智会堂
|  |  |  | 合计： | 0
|  |  |  | 取整： | 10万
系统
| 一、创智教室 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价
| 1 | 智能录播设备及系统 | 1 | 261000 |  | 0
| 2 | 交互演示设备及系统 | 1 | 88000 |  | 0
| 3 | 音频功放设备及系统 | 1 | 78000 |  | 75400
| 4 | 智能中控设备及系统 | 1 | 182000 |  | 0
| 5 | 无线网络设备 | 1 | 86000 |  | 0
| 6 | 时序电源 | 1 | 5000 |  | 0
| 二、引智会堂 |  |  |  |  | 75400
| 1 | 视频会议设备及系统 | 1 | 210000 |  | 210000
| 2 | 交互演示设备及系统 | 1 | 160000 |  | 160000
| 3 | 音频功放设备及系统 | 1 | 83000 |  | 83000
| 4 | 智能中控设备及系统 | 1 | 167000 |  | 167000
| 5 | 无线网络设备 | 1 | 78000 |  | 78000
| 6 | 时序电源 | 1 | 5000 |  | 5000
| 三、智能互动车间 |  |  |  |  | 703000
| 1 | 视频监控 | 9 | 19300 |  | 19300
| 2 | 中央控制系统 | 1 | 28400 |  | 28400
| 3 | 互动沙盘基础构件 | 1 | 30000 |  | 30000
| 4 | 仿真软件 | 3 | 23000 |  | 23000
100700
879100