## 教务处350（10月25日）
教学家具更新
总计： | 4999192
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 用途简述 | 预计供货周期（天） | 类别 | 备注 | 部门 | 执行情况
1 | 讲课用讨论桌 | 2400X1000 | 2 | 1200 | 2400 |  | 20-30 | 教学家具 |  | 先进制造 | 已落实，网上申请待批复
2 | 电脑桌 | 900X600 | 52 | 800 | 41600 | 两个实验室+数字车间 | 20-30 | 教学家具 |  | 先进制造 | 已落实，网上申请待批复
3 | 凳子 |  | 80 | 40 | 3200 | 学生实习教学、讨论 | 20-30 | 教学家具 |  | 先进制造 | 已落实，网上申请待批复
4 | 车间重型工具柜 | 810X400X630 | 10 | 2500 | 25000 | 机床设备工量夹具 | 20-30 | 教学家具 |  | 先进制造 | 已落实，网上申请待批复
5 | 白板 | 1800X900 | 3 | 200 | 600 | 现场讲解 | 20-30 | 教学家具 |  | 先进制造 | 已落实，待采购
6 | 电子互动白板 |  | 2 | 15000 | 30000 | 数字车间课堂讲课及讨论 |  | 教学家具 |  | 先进制造 | 已落实，待采购
7 | 白板支架 |  | 5 | 200 | 1000 |  |  | 教学家具 |  | 先进制造 | 已落实，待采购
8 | SMT边柜桌 | 灯架抽屉双开门柜SMT实习配件 | 30 | 1300 | 39000 | SMT手工贴片教学专用桌结合储物柜 | 30 | 教学家具 |  | 电子工艺 | 协议已签
9 | 材料柜（单层） | 1180*400（高900+30） | 9 | 800 | 7200 | 教学材料存储 | 30 | 教学家具 |  | 电子工艺 | 协议已签，货到付款
10 | 材料柜（三层） | 1180*400（高900+900+400） | 29 | 1500 | 43500 | 教学材料存储（楼道11个） | 30 | 教学家具 |  | 电子工艺 | 协议已签，货到付款
11 | 货架 | 1050*450（高2250）含挂帘 | 11 | 1200 | 13200 | 教学材料存储 | 30 | 教学家具 |  | 电子工艺 | 协议已签，货到付款
12 | 课桌（能折叠） |  | 80 | 500 | 40000 | 教室家具（车工、钳工） |  | 教学家具 |  | 机械加工 | 已到40套，缺网上申请签协议
13 | 课桌 |  | 20 | 500 | 10000 | 教室家具（铣工） |  | 教学家具 |  | 机械加工 | 部分到货，缺网上申请签协议
14 | 电脑桌 |  | 19 | 1000 | 19000 | 网络教学、办公设备（车工、钳工、铣工） |  | 教学家具 |  | 机械加工 | 部分到货，缺网上申请签协议
15 | 折叠椅（带翻板，铁制） |  | 80 | 300 | 24000 | 教室家具（车工、钳工） |  | 教学家具 |  | 机械加工 | 部分到货，缺网上申请签协议
16 | 课椅 |  | 40 | 200 | 8000 | 教室家具（铣工） |  | 教学家具 |  | 机械加工 | 部分到货，缺网上申请签协议
17 | 电脑椅 |  | 19 | 500 | 9500 | 网络教学、办公设备（车工、钳工、铣工） |  | 教学家具 |  | 机械加工 | 部分到货，缺网上申请签协议
18 | 货架 |  | 3 | 500 | 1500 | 教学库房摆放教学储备物品 |  | 教学家具 |  | 机械加工 | 部分到货，缺网上申请签协议
19 | 料车 |  | 2 | 1000 | 2000 | 教学材料运输 |  | 教学家具 |  | 机械加工 | 部分到货，缺网上申请签协议
20 | 实验工作台 | 1400x700（mm） | 8 | 600 | 4800 | 办公用 |  | 教学家具 |  | 材料成型 | 已落实，待签协议
21 | 课椅 |  | 8 | 300 | 2400 | 办公用 |  | 教学家具 |  | 材料成型 | 已签协议
22 | 折叠椅 | 长宽高（cm）41x45x37 | 130 | 79 | 10270 | 教室桌子（学生听课用） | 7 | 教学家具 | 宜家家居 | 材料成型 | 已签协议
23 | 讨论桌椅套装（6人） | 长宽高（cm）140x140x73 | 4 | 6000 | 24000 | 学生讨论用 | 7 | 教学家具 | 宜家家居 | 材料成型 | 已签协议
24 | 讨论桌椅套装（8人） | 长宽高（cm）280x140x73 | 6 | 6000 | 36000 | 学生讨论用 | 7 | 教学家具 | 宜家家居 | 材料成型 | 已签协议
25 | 储藏柜（需设计） | 长宽高（cm）200x50x200 | 6 | 1500 | 9000 | 用于放置零件及杂物 | 30 | 教学家具 | 暂无厂家 | 材料成型 | 已签协议
26 | 工具柜（需设计） | 长宽高（cm）90x45x90 | 10 | 2000 | 20000 | 用于放置各种工具 | 30 | 教学家具 | 暂无厂家 | 材料成型 | 已落实，网上申请待批复
27 | 储物柜 | 长宽高（cm）45x55x60 | 4 | 1000 | 4000 | 用于放置文件 | 7 | 教学家具 | 宜家家居 | 材料成型 | 已落实，网上申请待批复
|  |  |  | 合计： | 431170 | 取整 64万
|  |  |  | 取整： | 43万
教学设备更新
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 用途简述 | 预计供货周期（天） | 类别 | 备注 | 部门 | 执行情况
1 | 投影仪 | 投影仪及屏幕 | 2 | 5000 | 10000 | 数字车间现场讲解、讨论 | 10 | 教学设备 |  | 先进制造 | 已落实，网上申请待批复
2 | 投影机及屏幕 |  | 3 | 4500 | 13500 | 数字车间各单元讲课及讨论 |  | 教学设备 |  | 先进制造 | 已落实，网上申请待批复
3 | 电视 | 电视及架子 | 2 | 5000 | 10000 | 数字车间小型讨论 | 10 | 教学设备 |  | 先进制造 | 已落实，网上申请待批复
4 | 千兆无线路由 |  | 5 | 1599 | 7995 | 数字车间信息化建设 |  | 教学设备 |  | 先进制造 | 改为互动式投影仪，下周去公司看货
5 | 智能摄像头 |  | 20 | 1350 | 27000 | 数字车间信息化建设 |  | 教学设备 |  | 先进制造 | 改为互动式投影仪，下周去公司看货
6 | 投影仪 | 1024*768 | 6 | 9150 | 54900 | 讲课视频系统配套 | 30 | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已落实，准备网上申请待批复
7 | 电动幕布 | 电动、100寸、红叶 | 6 | 2150 | 12900 | 讲课视频系统配套 | 30 | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已落实，准备网上申请待批复
8 | 定制投影机架 | 定制 | 6 | 250 | 1500 | 讲课视频系统配套 | 30 | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已落实，准备网上申请待批复
9 | 交换机（锐捷） |  | 4 | 1610 | 6440 |  |  | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已落实，准备网上申请待批复
10 | 交换机（锐捷） |  | 3 | 2990 | 8970 |  |  | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已落实，准备网上申请待批复
11 | 共享器 | 配套投影机，4入4出 | 3 | 500 | 1500 | 讲课视频系统配套 | 30 | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已落实，准备网上申请待批复
12 | 监控设备 |  | 1 | 21505 | 21505 |  |  | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已落实，准备网上申请待批复
13 | 讲课视频系统配件 | 线缆等 | 3 | 800 | 2400 | 讲课视频系统配套 | 30 | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已落实，准备网上申请待批复
14 | 讲课音频系统配件 | 线缆等 | 3 | 700 | 2100 | 讲课音频系统配套 | 30 | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已落实，准备网上申请待批复
15 | 投影音箱功放 | 音箱功放（CS455、天朗） | 3 | 5300 | 15900 | 讲课音频系统配套 | 30 | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已落实，准备网上申请待批复
16 | 红外无线麦克 | 红外无线麦克（77B、海天） | 3 | 2650 | 7950 | 讲课音频系统配套 | 30 | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已落实，准备网上申请待批复
17 | 多媒体讲台 | HJ-FL02M、海捷 | 3 | 3500 | 10500 | 讲课音视频系统配套 | 30 | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已落实，准备网上申请待批复
18 | 中控器 | 多媒体中控器 | 3 | 1150 | 3450 | 讲课音视频系统配套 | 30 | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已落实，准备网上申请待批复
19 | 可移动式电子实验桌-A型 | 1600*900 | 91 | 2500 | 227500 | 电子实习教学和三创教学工作台 | 30 | 教学设备 | 建议制作样机 | 电子工艺 | 已签协议，并给预付款
20 | 可移动式电子实验桌-B型 | 1600*900 | 13 | 2450 | 31850 | 电子实习教学和三创教学工作台 | 30 | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已签协议，并给预付款
21 | 可移动式电子实验桌-C型 | 1500*800 | 2 | 2400 | 4800 | 电子实习教学和三创教学工作台 | 30 | 教学设备 |  | 电子工艺 | 已签协议，并给预付款
22 | 投影仪 | Acer(H5380BD) | 3 | 3299 | 9897 | 用于讲课教学 | 1 | 教学设备 | 京东 | 材料成型 | 已落实，网上申请待批复
23 | 大屏幕液晶电视 | 70英寸LED液晶 | 6 | 12000 | 72000 | 用于讲课教学 |  | 教学设备 |  | 材料成型 | 已落实，网上申请待批复
24 | 投影屏幕 | 120英寸 电动投影幕布 | 6 | 500 | 3000 | 用于讲课教学 |  | 教学设备 |  | 材料成型 | 已落实，网上申请待批复
25 | 有源音箱 | 2.1多媒体 | 6 | 300 | 1800 | 用于讲课教学 |  | 教学设备 |  | 材料成型 | 已落实，网上申请待批复
26 | 教学用白板 | 90*120cm双面白板 | 6 | 300 | 1800 | 用于讲课教学 |  | 教学设备 |  | 材料成型 | 已落实，网上申请待批复
27 | 铸造工作台（需设计） | 长宽高（cm）500x140x85 | 3 | 15000 | 45000 | 用于学生砂型铸造实习 | 45 | 教学设备 | 暂无厂家 | 材料成型 | 已落实，网上申请待批复
28 | 热处理实验室工作台 | 11*0.9*0.8（米） | 11 | 1400 | 15400 | 热处理炉和硬度计工作台 |  | 教学设备 |  | 材料成型 | 已落实，网上申请待批复
29 | 台式电脑 |  | 8 | 4000 | 32000 | 用于讲课教学 |  | 教学设备 |  | 材料成型 | 已落实，网上申请待批复
30 | 消失模铸造系统改造 |  | 1 | 430000 | 430000 | 系统改造和搬迁，用于实践教学 |  | 改造工程 |  | 材料成型 | 已落实，网上申请待批复
31 | 教学投影仪及白板 |  | 2 | 20000 | 40000 | 教室教学设备（车工、钳工、铣工） |  | 教学设备 |  | 机械加工 | 已完成
32 | 路由器 |  | 3 | 300 | 900 | 网络教学、办公设备（车工、钳工、铣工） |  | 教学设备 |  | 机械加工 | 已完成
33 | 网络互动摄像头 |  | 6 | 300 | 1800 | 网络教学（车工、钳工、铣工） |  | 教学设备 |  | 机械加工 | 已完成
34 | 监控摄像头 |  | 12 | 1000 | 12000 | 教学场地安全防控设备（车工、钳工、铣工） |  | 教学设备 |  | 机械加工 | 已完成
35 | 电脑 |  | 30 | 5000 | 150000 | 网络教学、办公、安全防控设备（车工、钳工、铣工） |  | 教学设备 |  | 机械加工 | 已完成
36 | 电脑 |  | 30 | 7000 | 210000 | 团队教学 |  | 教学设备 |  | 机械加工 | 已完成
37 | 打印机 |  | 3 | 2000 | 6000 | 网络教学、办公设备（车工、钳工、铣工） |  | 教学设备 |  | 机械加工 | 已完成
38 | 焊台 |  | 30 | 8000 | 240000 | 团队教学 |  | 教学设备 |  | 机械加工 | 已落实，缺网上申请签协议
39 | 动感平台 |  | 2 | 200000 | 400000 | 团队教学 |  | 教学设备 |  | 机械加工 | 已落实，缺网上申请签协议
40 | 插座 |  | 19 | 100 | 1900 | 网络教学、办公设备（车工、钳工、铣工） |  | 改造工程 |  | 机械加工 | 取消
41 | 无线路由器 | AP3030DN | 64 | 1050 | 67200 | 无线网络覆盖 | 2 | 教学设备 | 华为 | 互联网+ | 已买28个
42 | 无线控制器 | AC6005 | 4 | 7950 | 31800 | 无线网络控制器 | 1 | 教学设备 | 华为 | 互联网+ | 已通过审批，待采购
43 | 光纤交换机 | S5700-28P-PWR-LI | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 互联网+ | 已通过审批，待采购
44 | 控制软件授权 |  | 4 | 3000 | 12000 |  |  | 教学设备 |  | 互联网+ | 已通过审批，待采购
45 | 音响系统 | 2麦克风2声道1功放 | 2 | 15000 | 30000 |  |  | 教学设备 |  | 创新实验室 | 有单位已捐
46 | 大尺寸显示屏 | 85寸 | 2 | 40000 | 80000 |  |  | 教学设备 |  | 创新实验室 | 已买一台，下月再买一台
47 | 台式机工作站 | 苹果iMac | 5 | 27833 | 139165 | 创新工作室 |  | 教学设备 |  | 创新实验室 | 已落实，正网上审批
48 | 3D打印机 |  | 2 | 10000 | 20000 |  |  | 教学设备 |  | 创新实验室 | 取消
49 | 电焊台 |  | 2 | 5000 | 10000 |  |  | 教学设备 |  | 创新实验室 | 已落实，正网上审批
50 | 桌面激光机 |  | 2 | 80000 | 160000 |  |  | 教学设备 |  | 创新实验室 | 取消
51 | 显示器、电视 | 80英寸 | 4 | 40000 | 160000 | 门厅、会议室、教室 | 30天 | 办公设备 |  | 办公室 | 已购2台
52 | 纯净水热水器 | 50升 | 8 | 16500 | 132000 | 各层学生饮用 | 30天 | 办公设备 |  | 办公室 | 联系校绿办捐
|  |  |  | 合计： | 3010322 | 取整 220万
|  |  |  | 取整： | 301万
教学工具更新
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 用途简述 | 预计供货周期（天） | 类别 | 备注 | 部门 | 执行情况
1 | 游标卡尺 |  | 100 | 200 | 20000 | 教学量具 |  | 工具 |  | 机械加工 | 已落实，缺网上申请签协议
2 | 高度尺 |  | 50 | 200 | 10000 | 教学量具 |  | 工具 |  | 机械加工 | 已落实，缺网上申请签协议
3 | 深度尺 |  | 80 | 200 | 16000 | 教学量具 |  | 工具 |  | 机械加工 | 已落实，缺网上申请签协议
4 | 数显卡尺 |  | 10 | 300 | 3000 | 教学量具 |  | 工具 |  | 机械加工 | 已落实，缺网上申请签协议
5 | 直角尺 |  | 50 | 100 | 5000 | 教学量具 |  | 工具 |  | 机械加工 | 已落实，缺网上申请签协议
|  |  |  | 合计： | 54000 | 取整 0万
|  |  |  | 取整： | 5.4万
创智教室
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 用途简述 | 预计供货周期（天） | 类别 | 备注 | 部门 | 执行情况
1 | 智能录播设备及系统 |  | 1 | 261000 | 261000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 原计划用于人工费，现重新启动
2 | 交互演示设备及系统 |  | 1 | 88000 | 88000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 原计划用于人工费，现重新启动
3 | 音频功放设备及系统 |  | 1 | 78000 | 78000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 原计划用于人工费，现重新启动
4 | 智能中控设备及系统 |  | 1 | 182000 | 182000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 原计划用于人工费，现重新启动
5 | 无线网络设备 |  | 1 | 86000 | 86000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 原计划用于人工费，现重新启动
6 | 时序电源 |  | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 原计划用于人工费，现重新启动
|  |  |  | 合计： | 700000
|  |  |  | 取整： | 70万
引智会堂
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 用途简述 | 预计供货周期（天） | 类别 | 备注 | 部门 | 执行情况
1 | 视频会议设备及系统 |  | 1 | 210000 | 210000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 与设备处沟通，待竞争性谈判
2 | 交互演示设备及系统 |  | 1 | 160000 | 160000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 与设备处沟通，待竞争性谈判
3 | 音频功放设备及系统 |  | 1 | 83000 | 83000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 与设备处沟通，待竞争性谈判
4 | 智能中控设备及系统 |  | 1 | 167000 | 167000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 与设备处沟通，待竞争性谈判
5 | 无线网络设备 |  | 1 | 78000 | 78000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 与设备处沟通，待竞争性谈判
6 | 时序电源 |  | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 与设备处沟通，待竞争性谈判
|  |  |  | 合计： | 703000
|  |  |  | 取整： | 70万
智能互动车间
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 用途简述 | 预计供货周期（天） | 类别 | 备注 | 部门 | 执行情况
1 | 视频监控 |  | 1 | 19300 | 19300 |  |  |  |  | 创新实验室 | 取消，费用用于创智教室和引智会堂
2 | 中央控制系统 |  | 1 | 28400 | 28400 |  |  |  |  | 创新实验室 | 取消，费用用于创智教室和引智会堂
3 | 互动沙盘基础构件 |  | 1 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 取消，费用用于创智教室和引智会堂
4 | 仿真软件 |  | 1 | 23000 | 23000 |  |  |  |  | 创新实验室 | 取消，费用用于创智教室和引智会堂
|  |  |  | 合计： | 100700
|  |  |  | 取整： | 10万
|  |  |  | 总计： | 4999192
系统
| 一、创智教室 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价
| 1 | 智能录播设备及系统 | 1 | 261000 |  | 0
| 2 | 交互演示设备及系统 | 1 | 88000 |  | 0
| 3 | 音频功放设备及系统 | 1 | 78000 |  | 75400
| 4 | 智能中控设备及系统 | 1 | 182000 |  | 0
| 5 | 无线网络设备 | 1 | 86000 |  | 0
| 6 | 时序电源 | 1 | 5000 |  | 0
| 二、引智会堂 |  |  |  |  | 75400
| 1 | 视频会议设备及系统 | 1 | 210000 |  | 210000
| 2 | 交互演示设备及系统 | 1 | 160000 |  | 160000
| 3 | 音频功放设备及系统 | 1 | 83000 |  | 83000
| 4 | 智能中控设备及系统 | 1 | 167000 |  | 167000
| 5 | 无线网络设备 | 1 | 78000 |  | 78000
| 6 | 时序电源 | 1 | 5000 |  | 5000
| 三、智能互动车间 |  |  |  |  | 703000
| 1 | 视频监控 | 9 | 19300 |  | 19300
| 2 | 中央控制系统 | 1 | 28400 |  | 28400
| 3 | 互动沙盘基础构件 | 1 | 30000 |  | 30000
| 4 | 仿真软件 | 3 | 23000 |  | 23000
100700
879100