|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职责 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 王德宇 | 总体负责 | 1. 校内外调研及参与模型制定 2. 初步方案制定 | | 1. 专利法律等基础服务 2. 课程模块设计 | | 二期规划 | 1. 运行模式修订 2. 宣传材料编制 | |  |  |
| 杨建新 | 方案规划 | 1. 校内外调研 2. 初步方案制定 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 洪亮 | 条件保证 |  | 方案修订 |  |  | 成果评估 |  |  |  | 成果评估 |
| 韦思健 | 电子创新平台建设 |  | 教学模块开发 | |  |  |  |  |  |  |
| 李睿 | 机械创新平台建设 |  | 教学模块开发 | |  |  |  |  |  |  |
| 马晓东 | 创客信息平台建设 | 网络平台设计与开发 | |  | 数据备份与管理 | |  |  |  |  |
| 网站开发 | 创客信息平台建设 | 网络平台设计与开发 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 媒体管理 |  | 媒体内容整理 | | 内容上传 | 内容更新 | 内容更新 | 内容更新 | 内容更新 | 内容更新 | 内容更新 |
| 活动组织 |  | 活动流程设计 | | | 暑期活动试运行 | |  |  |  |  |
| 数据维护 |  | 数据模型设计 | | | 数据采集方案实施 | | 数据分析 | |  |  |